## Feuil1
Nom: MIANDRIARISON Nomena Leonce
ETU: 001412
Catégorie | Taches | Type | Estimation | Temps passé | Reste à faire | Avancement
Admin | Login | Affichage | 15 | 15 | 0 | 100%
Admin | Login | Metier | 15 | 15 | 0 | 100%
Admin | Login | Integration | 15 | 15 | 0 | 100%
Gestion des pays participants | insertion | Affichage | 20 | 20 | 0 | 100%
Gestion des pays participants | insertion | Metier | 15 | 15 | 0 | 100%
Gestion des pays participants | insertion | Integration | 15 | 15 | 0 | 100%
Gestion des pays participants | liste | Affichage | 15 | 15 | 0 | 100%
Gestion des pays participants | liste | Metier | 15 | 15 | 0 | 100%
Gestion des pays participants | liste | Integration | 15 | 15 | 0 | 100%
Gestion des pays participants | update | Affichage | 15 | 15 | 0 | 100%
Gestion des pays participants | update | Metier | 15 | 15 | 0 | 100%
Gestion des pays participants | update | Integration | 15 | 15 | 0 | 100%
Gestion des disciplines | insertion | Affichage | 15 | 15 | 0 | 100%
Gestion des disciplines | insertion | Metier | 20 | 20 | 0 | 100%
Gestion des disciplines | insertion | Integration | 15 | 15 | 0 | 100%
Gestion des disciplines | liste | Affichage | 15 | 15 | 0 | 100%
Gestion des disciplines | liste | Metier | 15 | 15 | 0 | 100%
Gestion des disciplines | liste | Integration | 15 | 15 | 0 | 100%
Gestion des disciplines | update | Affichage | 15 | 15 | 0 | 100%
Gestion des disciplines | update | Metier | 15 | 15 | 0 | 100%
Gestion des disciplines | update | Integration | 15 | 15 | 0 | 100%
Gestion des athletes | insertion | Affichage | 15 | 15 | 0 | 100%
Gestion des athletes | insertion | Metier | 15 | 15 | 0 | 100%
Gestion des athletes | insertion | Integration | 10 | 10 | 0 | 100%
Gestion des athletes | liste | Affichage | 15 | 15 | 0 | 100%
Gestion des athletes | liste | Metier | 15 | 15 | 0 | 100%
Gestion des athletes | liste | Integration | 15 | 15 | 0 | 100%
Gestion des athletes | update | Affichage | 15 | 15 | 0 | 100%
Gestion des athletes | update | Metier | 30 | 30 | 0 | 100%
Gestion des athletes | update | Integration | 15 | 15 | 0 | 100%
Gestion des athletes | delete | Affichage | 15 | 15 | 0 | 100%
Gestion des athletes | delete | Metier | 10 | 10 | 0 | 100%
Gestion des athletes | delete | Integration | 10 | 10 | 0 | 100%
Gestion des sites | insertion | Affichage | 15 | 15 | 0 | 100%
Gestion des sites | insertion | Metier | 15 | 15 | 0 | 100%
Gestion des sites | insertion | Integration | 10 | 10 | 0 | 100%
Gestion des sites | liste | Affichage | 15 | 15 | 0 | 100%
Gestion des sites | liste | Metier | 15 | 15 | 0 | 100%
Gestion des sites | liste | Integration | 15 | 15 | 0 | 100%
Gestion des sites | update | Affichage | 15 | 15 | 0 | 100%
Gestion des sites | update | Metier | 20 | 20 | 0 | 100%
Gestion des sites | update | Integration | 15 | 15 | 0 | 100%
Saisie des calendriers des matchs | liste | Affichage | 20 | 20 | 0 | 100%
Saisie des calendriers des matchs | liste | Metier | 15 | 15 | 0 | 100%
Saisie des calendriers des matchs | liste | Integration | 20 | 20 | 0 | 100%
Saisie des calendriers des matchs | Insertion | Affichage | 15 | 15 | 0 | 100%
Saisie des calendriers des matchs | Insertion | Metier | 20 | 20 | 0 | 100%
Saisie des calendriers des matchs | Insertion | Integration | 15 | 15 | 0 | 100%
Saisie des calendriers des matchs | delete | Affichage | 15 | 15 | 0 | 100%
Saisie des calendriers des matchs | delete | Metier | 15 | 15 | 0 | 100%
Saisie des calendriers des matchs | delete | Integration | 15 | 15 | 0 | 100%
Saisie des résultats finaux | Insertion | Affichage | 20 | 10 | 10 | 50%
Saisie des résultats finaux | Insertion | Metier | 15 | 15 | 0 | 100%
Saisie des résultats finaux | Insertion | Integration | 15 | 15 | 0 | 100%
Saisie des résultats finaux | liste | Affichage | 15 | 15 | 0 | 100%
Saisie des résultats finaux | liste | Metier | 15 | 15 | 0 | 100%
Saisie des résultats finaux | liste | Integration | 15 | 15 | 0 | 100%
Saisie des résultats finaux | delete | Affichage | 15 | 15 | 0 | 100%
Saisie des résultats finaux | delete | Metier | 15 | 15 | 0 | 100%
Saisie des résultats finaux | delete | Integration | 15 | 15 | 0 | 100%
Voir les calendriers Filtre discipline, date | liste | Affichage | 15 | 15 | 0 | 100%
Voir les calendriers Filtre discipline, date | liste | Metier | 30 | 30 | 0 | 100%
Voir les calendriers Filtre discipline, date | liste | Integration | 15 | 15 | 0 | 100%
Voir le tableau des médailles | liste | Affichage | 15 | 10 | 5 | 66.67%
Voir le tableau des médailles | liste | Metier | 30 | 30 | 0 | 100%
Voir le tableau des médailles | liste | Integration | 15 | 15 | 0 | 100%
Gestion des catégories | Insertion | Affichage | 15 | 15 | 0 | 100%
Gestion des catégories | Insertion | Metier | 15 | 15 | 0 | 100%
Gestion des catégories | Insertion | Integration | 15 | 15 | 0 | 100%
Gestion des catégories | liste | Affichage | 15 | 15 | 0 | 100%
Gestion des catégories | liste | Metier | 15 | 15 | 0 | 100%
Gestion des catégories | liste | Integration | 15 | 15 | 0 | 100%
Gestion des catégories | update | Affichage | 15 | 15 | 0 | 100%
Gestion des catégories | update | Metier | 15 | 15 | 0 | 100%
Gestion des catégories | update | Integration | 15 | 15 | 0 | 100%
import CSV des recettes et dépenses | liste | Affichage | 20 | 15 | 5 | 75%
import CSV des recettes et dépenses | liste | Metier | 30 | 30 | 0 | 100%
import CSV des recettes et dépenses | liste | Integration | 20 | 20 | 0 | 100%
import CSV des recettes et dépenses | delete | Affichage | 10 | 10 | 0 | 100%
import CSV des recettes et dépenses | delete | Metier | 15 | 15 | 0 | 100%
import CSV des recettes et dépenses | delete | Integration | 10 | 10 | 0 | 100%
Tableau des recettes et dépenses par discipline | liste | Affichage | 15 | 15 | 0 | 100%
Tableau des recettes et dépenses par discipline | liste | Metier | 30 | 30 | 0 | 100%
Tableau des recettes et dépenses par discipline | liste | Integration | 15 | 15 | 0 | 100%
|  |  | 1255 | 1235 | 20 | 98.41%
*Valeur en Minutes
Estimation: | ny fotoana nieritreretana hahavitana azy
Temps passé | ny fotoana efa lany
Reste à faire | ny fotoana sisa (rehefa 0 io dia efa vita zany)
par défaut : Reste à faire = Estimation - Temps Passé